## Estimate
Id | Screen | Hours | Day | Start | End | Status | Assignee
1 | Screen Login
| login | 4 |  | 21/05/2018 | 21/05/2018 | In Review | Duong
| logout | 4 |  | 21/05/2018 | 21/05/2018 | In Review | Duong
| change pass | 4 |  | 21/05/2018 | 21/05/2018 | In Review | Duong
| forgot password | 4 |  | 22/05/2018 | 22/05/2018 | In Review | Duong
| phân quyền | 4 |  | 23/05/2018 | 24/05/2018 | In Review | Duong
2 | user
| add new | 8 |  | 2018-05-21 | 2018-05-21 | In Review | Bao
| list + search | 6 |  | 2018-05-22 | 2018-05-22 | In Review | Bao
| edit | 4 |  | 2018-05-22 | 2018-05-23 | In Review | Bao
| delete | 2 |  | 2018-05-23 | 2018-05-23 | In Review | Bao
3 | Layout editor
| list + search | 8 |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 | In Review | Bao
| add new + create | 4 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | In Review | Duong
| edit | 16 |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 | In Review | Duong
| view + delete | 4 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | In Review | Duong
4 | Client
| list + search | 6 |  | 2018-05-23 | 2018-05-24 | In Review | Bao
| add | 4 |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | In Review | Bao
| edit | 2 |  | 2018-05-24 | 2018-05-24 | In Review | Bao
| delete | 2 |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 | In Review | Bao
| update list/search | 4 |  | 2018-05-31 | 2018-05-31 | In Review | Bao
| list/search | 4 |  | 2018-05-31 | 2018-05-31 | In Review | Bao
5 | Category
| list + search | 6 |  | 2018-05-25 | 2018-05-25 | In Review | Bao
| add | 4 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | In Review | Bao
| edit | 2 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | In Review | Bao
| delete | 2 |  | 2018-05-28 | 2018-05-28 | In Review | Bao
6 | Scanner Setting
| get info image | 12 |  | 2018-05-29 | 2018-05-30 | Open | Bao
7 | Build source + DB + html | 12 |  | 2018-05-30 | 2018-05-31 | Doing | Bao
8 | Testing | 32 |  | 2018-05-25 | 2018-06-01 | Doing | Tester
|  | 164 | 0 | 2018-05-21 | 2018-06-05

## Schedule
#
| Screen Login |  | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12
1 |  | Login | bar: 2018-05-21
2 |  | Logout | bar: 2018-05-21
3 |  | Change pass | bar: 2018-05-21
4 |  | Forgot password | bar: 2018-05-22
5 |  | Phân quyền | bar: 2018-05-23 to 2018-05-24
Layout editor
10 |  | List + search | bar: 2018-05-25
11 |  | Add new + create | bar: 2018-05-28
12 |  | View + delete | bar: 2018-05-28
13 |  | Edit | bar: 2018-05-29 to 2018-05-30
User
6 |  | Add new | bar: 2018-05-21
7 |  | List + search | bar: 2018-05-22
8 |  | Edit | bar: 2018-05-22 to 2018-05-23
9 |  | Delete | bar: 2018-05-23
Client
14 |  | List + search | bar: 2018-05-23 to 2018-05-24
15 |  | Add | bar: 2018-05-24
16 |  | Edit | bar: 2018-05-24
17 |  | Delete | bar: 2018-05-25
18 |  | Update permit layout | bar: 2018-05-31
19 |  | List/search permit layout | bar: 2018-05-31
Category
20 |  | List + search | bar: 2018-05-25
21 |  | Add | bar: 2018-05-28
22 |  | Edit | bar: 2018-05-28
23 |  | Delete | bar: 2018-05-28
24 | Scanner Setting | Get info image | bar: 2018-05-29 to 2018-05-30
25 | Build source + DB + html | bar: 2018-05-30 to 2018-05-31
26 | Testing
27 | - Testcase + Nghiên cứu spec | bar: 2018-05-24
28 | - Login + User + Client | bar: 2018-05-25
29 | - Layout editer + Category | bar: 2018-05-31
30 | - Scanner + Client layout | bar: 2018-06-01